## Blad1
Werkzaamheden | time axis 2021-09-06 to 2021-12-10
Project CAD (Nespresso)
Analysefase
Plan van Aanpak | bar: 2021-09-08 to 2021-09-10
Ideefase
Isometrisch VBR | bar: 2021-09-08 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-15
Conceptfase
Ruwe CAD mono part | bar: 2021-09-16 to 2021-09-17; 2021-09-20 to 2021-09-22
Morfologsich overzicht | bar: 2021-09-16 to 2021-09-17; 2021-09-20 to 2021-09-23
Engineeringsfase
Materiaal- en onderdeelkeuze | bar: 2021-09-27 to 2021-09-29
Keuze constructie | bar: 2021-09-28 to 2021-09-29
Keuze productietechniek | bar: 2021-09-29 to 2021-09-30
DFM | bar: 2021-09-30 to 2021-10-01
Surface modelling | bar: 2021-10-05 to 2021-10-08; 2021-10-11 to 2021-10-15; 2021-10-18 to 2021-10-22; 2021-11-01 to 2021-11-05
Skeleton Parts | bar: 2021-10-12 to 2021-10-15; 2021-10-18 to 2021-10-22; 2021-11-01 to 2021-11-05
Werktekeningen | bar: 2021-10-20 to 2021-10-22; 2021-11-01 to 2021-11-05; 2021-11-08 to 2021-11-10
DFA | bar: 2021-11-09 to 2021-11-11
Prototype
Gebruikershandleiding FMEA | bar: 2021-11-17 to 2021-11-19
Verbetervoorstellen | bar: 2021-11-18 to 2021-11-19; 2021-11-22
Onderhoud
Gebruikersaanwijzing | bar: 2021-11-24 to 2021-11-26
Onderhoudsrapport | bar: 2021-11-29 to 2021-12-03; 2021-12-06 to 2021-12-10
Afstudeerproject
Analysefase
Plan van Aanpak | bar: 2021-09-08 to 2021-09-10
Zevensprong | bar: 2021-09-09 to 2021-09-10
Marktonderzoek | bar: 2021-09-10
Definitiefase
Pakket van eisen | bar: 2021-09-13 to 2021-09-15
Pakket van wensen | bar: 2021-09-14 to 2021-09-15
Procesboom | bar: 2021-09-15 to 2021-09-16
Ideefase
Brainstorm | bar: 2021-09-20 to 2021-09-22
Ideeschetsen | bar: 2021-09-21 to 2021-09-22
Spuugmodellen | bar: 2021-09-22 to 2021-09-23
Pni-analyse | bar: 2021-09-23 to 2021-09-24
Functioneel ontwerp | bar: 2021-09-27 to 2021-09-30
Conceptanalyse
Conceptkeuze | bar: 2021-10-04 to 2021-10-08
Kesselring methode | bar: 2021-10-06 to 2021-10-08
Concepten (3-5) | bar: 2021-10-07 to 2021-10-08
Morfologisch overzicht | bar: 2021-10-11 to 2021-10-13
Functieboom | bar: 2021-10-13 to 2021-10-15
Reverse engineering | bar: 2021-10-14 to 2021-10-15
Engineering
Kostprijs berekening | bar: 2021-10-18 to 2021-10-22
Prototyping
Keuze modelbouw- technieken | bar: 2021-11-01 to 2021-11-04
Werkvoorbereiding | bar: 2021-11-02 to 2021-11-05
Evaluatie
Klant acceptatie | bar: 2021-11-08 to 2021-11-11
Presentatie | bar: 2021-11-11 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-16
Gebruikerstests | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19; 2021-11-22 to 2021-11-25
Onderhoud
Gebruikersaanwijzing | bar: 2021-11-22 to 2021-11-26; 2021-11-29 to 2021-12-01